

**Bonjour à tous**

**En ma qualité de Secrétaire Général et porte-parole du Ministère du Développement Communautaire de l’Equité Sociale et Territoriale, je me présente en ce jour lundi 27 Avril 2020 pour faire le point sur les opérations concernant l’aide alimentaire dans le cadre du plan de riposte Force Covid -19.**

**J’aborderai en premier le convoyage et le stockage des vivres sur l’ensemble du territoire, ensuite le ciblage des bénéficiaires avant de terminer par la distribution du kit alimentaire.**

**Pour rappel dans le cadre du plan de résilience économique et sociale face au covid 19, le MDCEST est chargé de la gestion de l’aide alimentaire au profit de 1 million de ménages représentant environ 8 à 10 millions de sénégalais.**

**Cette aide alimentaire d’une valeur monétaire de 66 000 FCFA est composée de :**

**100kg de riz ;**

**10kg de sucre ;**

**1 carton de 18 morceaux de savon ;**

**10 L d’huile.**

**Après les formalités d’acquisition, les opérations de convoyage ont été lancées le samedi 11 Avril 2020 par son excellence Monsieur le Président de la République.**

**A ce jour, un total de mise en place de vivres riz de 38754 ,8 dont 3094 chargé à port du bateau de la COSAMA a été acheminé dans les régions et départements réparti ainsi qu’il suit :**

SITUATION DES LIVRAISONS DU 11 AU 25 AVRIL 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTEMENTS | QUOTA | LIVRE | RELIQUAT | OBSERVATIONS |
| ZIGUINCHOR | 2375,1 | **2 375,1** | **00** |  |
| BIGNONA | 2622,100 | **1 681,4** | **1 646,7** |  |
| OUSSOUYE | 785,500 | **785,5** | **00** |  |
| KOLDA | 2093,900 | **2 094** | **00** |  |
| MYF | 1110,400 | **1 110** | **00** |  |
| VELINGARA | 2702,800 | **1 471** | **1 232** |  |
| SEDHIOU | 1111,200 | **1 113** | **00** |  |
| BOUNKILING | 878,100 | **490** | **388** | 27 AVRIL |
| GOUDOMP | 934,000 | **645** | **289** | 27 AVRIL |
| DIOURBEL | 1672,400 | **418** | **1 254,4** |  |
| BAMBEY | 2023,600/1075 | **1 074** | **949,6** |  |
| MBACKE | 6581,100/4634 | **1 335** | **5 246** |  |
| THIES | 3782,300 | **1 747,5** | **2 036,8** |  |
| MBOUR | 4558,600 | **1270** | **3 288,6** |  |
| TIVAOUNE | 2568 | **831** | **1 737** |  |
| FATICK | 2691,300 | **1 070** | **1 621,3** | 27 AVRIL |
| FOUNDIOUGNE | 2189,400 | **00** |  | 27 AVRIL |
| GOSSAS | 796,700 | **800** | **00** |  |
| KAFFRINE | 1413,500 | **410** | **1 013,3** |  |
| BIRKILANE | 700,900 | **700** | **00** |  |
| KOUNGHEUL | 1180,400 | **1 138** | **43** |  |
| MALEME HODAR | 645,800 | **646** | **00** |  |
| KAOLACK | 3146,700 | **918** | **2 228,7** |  |
| NIORO | 2474,000 | **529,2** | **1 944,8** |  |
| GUINGUINEO | 882,200/249 | **633** | **249** |  |
| KEDOUGOU | 854,600 | **FINI** | **00** |  |
| SALEMATA | 288,800 | **FINI** | **00** |  |
| SARAYA | 436,600 | **FINI** | **00** |  |
| TAMBACOUNDA | 2697,100 | **1 260** | **1437,1** |  |
| BAKEL | 763,000 | **739** | **24** |  |
| GOUDIRY | 710,800/ | **710** | **00** |  |
| KOUMPENTOUM | 1168,084/374 | **795** | **374** |  |
| SAINT-LOUIS | 1875,400 | **1 205** | **670,4** |  |
| DAGANA | 1827,600 | **961** | **866,6** |  |
| PODOR | 2758,400 | **805** | **1 953,4** |  |
| MATAM | 1463,000 | **1 335** | **128** |  |
| RANEROU | 407,400 |  | **407,4** |  |
| KANEL | 1110,900 |  | **1 111** |  |
| LOUGA | 1948,700 | **1130** | **818,7** |  |
| KEBEMER | 1429,100 | **393** | **1 036** |  |
| LINGUERE | 1577,300 |  | **1 577,3** |  |
| TOTAL SANS DAKAR | 75 065 | **38 041,3** | **37 023,7** | 50,67% EXPEDIE |
| DAKAR | 10794,100 | **200,5** |  |  |
| GUEDIEWAYE | 2364,500 |  |  |  |
| PIKINE | 8416,100 | **320,7** |  | GUINAW RAIL SUD |
| RUFISQUE | 3369,400 | **192,3** |  | -YENNE  -SANGALKAM |
| TOTAL AVEC DAKAR | 100009 | **38 754,8** |  |  |

**Pour le convoyage, 888 camions ont été mobilisés dont 35 camions de l’Armée, 171 du collectif des transporteurs et 8 camions du CSA. Pour ces opérations de convoyage, l’escorte est assurée par la gendarmerie et la programmation des chargements, par l’armée.**

**Parallèlement à ces opérations de convoyage, celles de ciblage se déroulent dans chaque région, département, arrondissement, commune, quartier et village.**

**En effet, pour le choix du million de ménages, deux procédés sont utilisés :**

* **Le registre national unique qui recense 588.045 ménages répartis dans toutes les régions et les communes du Sénégal parmi les plus vulnérables**
* **Le ciblage communautaire qui concerne 411 955 ménages**

**Ce dernier se fait à partir d’un quota alloué à chaque commune proportionnellement à la taille de sa population et à la carte de la pauvreté.**

**Ce quota est ensuite éclaté entre les quartiers par le comité de ciblage de la commune présidé par le maire et composé des délégués de quartiers, des représentants des jeunes, des femmes, de l’imam, du curé, des conseillers municipaux élus sur les listes concurrentes au maire, les leaders d’opinions, la société civile à travers les ONG qui sont présentes sur le terrain.**

**Ensuite, les comités de quartiers ou de village, sur la base du quota alloué, le ciblage est effectué. Les listes issues de ce ciblage sont ensuite remontées au comité de la commune, puis du comité de la commune, elles sont transmises au comité d’arrondissement présidé par le sous-préfet pour validation et ainsi s’enchainent les comités de validation au niveau du département présidé par le Préfet et au niveau régional présidé par le gouverneur.**

**L’architecture des différentes instances est ainsi faite pour garantir la transparence et amoindrir les risques d’erreur de doublon, d’inclusion et d’exclusion. A ce jour, tous les comités, à toutes les échelles sont déjà fonctionnels.**

**Ces comités sont assistés par des vérificateurs recrutés parmi les acteurs porteurs de dynamique populaire, les relais communautaires mais aussi parmi les jeunes volontaires dans les quartiers.**

**Une fois que les listes sont stabilisées et validées, un bon d’enlèvement est délivré à chaque bénéficiaire.**

**Tout comme le ciblage, la distribution est aussi organisé par un comité de distribution supervisé par le commandant de zone militaire dans chaque région avec une sécurité assurée par la police et la gendarmerie selon leur zone de compétence. Les services sanitaires sont aussi impliqués par rapport au respect des prescriptions liées à la lutte contre la contamination.**

**Il faut remarquer que l’armée et la Gendarmerie ainsi que la police sont au cœur du processus puisque membres des comités de validation mais aussi pour les opérations de convoyage comme rappelé plus haut.**

**Pour la distribution, elles se déroulera dans les communes pilotes de Guinauw-rail sud et de YENNE le mardi 28 avril 2020. Déjà, les dispositions sont prises par les autorités administratives et progressivement ce sera le cas dans toutes les régions.**

**Je vous remercie de votre aimable attention.**